## Plan de proyecto
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto: | PetClinic
Gerente del proyecto: | David Pérez Sánchez
Entregable del proyecto: | Sistema de administración veterinaria
Declaración del alcance: | Veterinaria
Fecha de inicio: | 2019-01-11
Fecha final: | 2019-01-31
Progreso general: | 0%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Luis Fernando Hernández Morales | 2019-01-11 | 2019-01-25 | 14 | En progreso
Planeación inicial | Todos | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 3 | Finalizado
Crear base de datos, tablas y datos | Todos | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 1 | Finalizado
Hacer componente de inicio de sesión | Luis Fernando Hernández Morales | 2019-01-14 | 2019-01-27 | 13 | En progreso
Hacer componente de reporte de inicios de sesión registrados | Luis Fernando Hernández Morales | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 7 | En progreso
Hacer componente de administración de usuarios | David Pérez Sánchez | 2019-01-14 | 2019-01-27 | 13 | En progreso
Hacer componente de reporte de usuarios registrados | David Pérez Sánchez | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 7 | En progreso
Hacer componente de administración de productos | José Ramón Palacios Martínez | 2019-01-14 | 2019-01-27 | 13 | En progreso
Hacer componente de reporte de productos registrados | José Ramón Palacios Martínez | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 7 | En progreso
Hacer componente de administración de propietarios | Paula del Carmen Gómez Enríquez | 2019-01-14 | 2019-01-27 | 13 | En progreso
Hacer componente de reporte de propietarios registrados | Paula del Carmen Gómez Enríquez | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 7 | En progreso
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]

## Apoyo
Esta hoja es para activar las listas desplegables
Luis Fernando Hernández Morales | Finalizado
David Pérez Sánchez | En progreso
Paula del Carmen Gómez Enríquez | Sin empezar
José Ramón Palacios Martínez
Todos