## Lista de producto
Lista del producto
Proyecto: | PetClinic
Fecha: | 10 de enero de 2019
Nombre de la tarea | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Sprint 1 | No | No | Alta | En progreso | 50 | SI
Planeación inicial | No | No | Alta | Finalizado | 4 | SI
Crear base de datos, tablas y datos | No | No | Media | Finalizado | 2 | SI
Hacer componente de inicio de sesión | SI | No | Alta | En progreso | 8 | SI
Hacer componente de reporte de inicios de sesión registrados | SI | No | Alta | En progreso | 3 | SI
Hacer componente de administración de usuarios | SI | No | Alta | En progreso | 8 | SI
Hacer componente de reporte de usuarios registrados | SI | No | Media | En progreso | 3 | SI
Hacer componente de administración de productos | SI | No | Alta | En progreso | 8 | SI
Hacer componente de reporte de productos registrados | SI | No | Media | En progreso | 3 | SI
Hacer componente de administración de propietarios | SI | No | Alta | En progreso | 8 | SI
Hacer componente de reporte de propietarios registrados | SI | No | Media | En progreso | 3 | SI

## Apoyo
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado
No | Media | En progreso
| Baja | Sin empezar