## Sprint Backlog
Lista de pendientes del Sprint
Proyecto: PetClinic | Fecha: 10 de enero de 2019
Días de desarrollo (Enero de 2019)
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (Puede ser concurrente) | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | Revisión del Sprint (puntos de historia incompletos)
Inicialización | 6 | Todos | Finalizado | 3
Planificación inicial | 4 | Todos | Finalizado | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear base de datos, tablas y datos | 2 | Todos | Finalizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inicio de sesión | 11 | Luis Fernando Hernández Morales | En progreso | 13
Hacer componente de inicio de sesión | 8 | Luis Fernando Hernández Morales | En progreso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hacer componente de reporte de inicios de sesión registrados | 3 | Luis Fernando Hernández Morales | En progreso | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
Usuarios | 11 | David Pérez Sánchez | En progreso | 13
Hacer componente de administración de usuarios | 8 | David Pérez Sánchez | En progreso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5
Hacer componente de reporte de usuarios registrados | 3 | David Pérez Sánchez | En progreso | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
Productos | 11 | José Ramón Palacios Martínez | En progreso | 13
Hacer componente de administración de productos | 8 | José Ramón Palacios Martínez | En progreso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3
Hacer componente de reporte de productos registrados | 3 | José Ramón Palacios Martínez | En progreso | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
Propietarios | 11 | Paula del Carmen Gómez Enríquez | En progreso | 13
Hacer componente de administración de propietarios | 8 | Paula del Carmen Gómez Enríquez | En progreso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Hacer componente de reporte de propietarios registrados | 3 | Paula del Carmen Gómez Enríquez | En progreso | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
Total | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 48 | 47 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 36 | 35 | 35 | 28 | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16

## Otros
Esta hoja sirve para almacenar otros datos de las listas desplegables del Sprint Backlog.
Estados | Responsables
Finalizado | Luis Fernando Hernández Morales
En progreso | David Pérez Sánchez
Sin empezar | Paula del Carmen Gómez Enríquez
José Ramón Palacios Martínez
Todos
* Si necesita hacer cambios, por favor hágalo correctamente dentro de los límites de las tablas.