## Sprint Backlog
Lista de pendientes del Sprint
Proyecto: PetClinic | Fecha: 10 de enero de 2019
Días de desarrollo (Enero de 2019)
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (Puede ser concurrente) | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | Revisión del Sprint
Inicio de sesión | 11 | Luis Fernando Hernández Morales | Sin empezar | 14
Crear base de datos, tablas y datos |  | Luis Fernando Hernández Morales | Sin empezar | 1
Hacer componente de inicio de sesión |  | Luis Fernando Hernández Morales | Sin empezar | 14
Hacer componente de reporte de inicios de sesión registrados |  | Luis Fernando Hernández Morales | Sin empezar | 7
Usuarios | 11 | David Pérez Sánchez | Sin empezar | 14
Hacer componente de administración de usuarios |  | David Pérez Sánchez | Sin empezar | 14
Hacer componente de reporte de usuarios registrados |  | David Pérez Sánchez | Sin empezar | 7
Productos | 11 | José Ramón Palacios Martínez | Sin empezar | 14
Hacer componente de administración de productos |  | José Ramón Palacios Martínez | Sin empezar | 14
Hacer componente de reporte de productos registrados |  | José Ramón Palacios Martínez | Sin empezar | 7
Propietarios | 11 | Paula del Carmen Gómez Enríquez | Sin empezar | 14
Hacer componente de administración de propietarios |  | Paula del Carmen Gómez Enríquez | Sin empezar | 14
Hacer componente de reporte de propietarios registrados |  | Paula del Carmen Gómez Enríquez | Sin empezar | 7
Total | 44 |  |  |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44

## Otros
Esta hoja sirve para almacenar otros datos de las listas desplegables del Sprint Backlog.
Estados | Responsables
Finalizado | Luis Fernando Hernández Morales
En progreso | David Pérez Sánchez
Sin empezar | Paula del Carmen Gómez Enríquez
José Ramón Palacios Martínez
* Si necesita hacer cambios, por favor hágalo correctamente dentro de los límites de las tablas.